## Foglio1
CODICE WBS | FASE O COMPITO | PROJECT MANAGER | ANALISTA DI SISTEMA | TECNICO SVILUPPATORE VIDEO
1.1 | Requisiti esterni (funzionali) | R | I | I
1.2 | Analisi delle esigenze | R | I | I
1.3 | Brain storming | R | I | I
1.4 | Requisiti interni (non funzionali) | R | I | T
1.4.1 | Architettura di alto livello | R | I | T
1.5 | Stima dei tempi e dei costi di realizzazione | R | I | I
1.5.1 | WBS | R | I | I
1.5.2 | PERT | R | I | I
1.5.3 | Gantt | R | I | I
1.5.4 | Rbs | R | I | I
1.5.5 | Matrice delle responsabilità | R | I | I
1.6 | Ricerca delle informazioni sui softwares da utilizzare | R | R | T
2.1 | Architettura di dettaglio | I | R | T
2.2 | Integrazione di sistema | I | R | T
3.1 | Acquisizione softwares | I | R | T
3.1.1 | Autodesk Maya 2016 su 3 computer | I | R | T
3.1.2 | Adobe After Effects su 2 computer | I | R | T
3.1.3 | CamtasiaStudio su 2 computer | I | R | T
3.2 | Realizzazione sottoinsiemi | I | R | T
3.2.1 | Installazione e configurazione di Autodesk Maya 2016 su 3 computer | R | R | T
3.2.2 | Installazione e configurazione di Adobe After Effects su 2 computer | R | R | T
3.3 | Apprendimento softwares | R | R | T
3.3.1 | Studio di Autodesk Maya 2016 | R | R | T
3.3.2 | Studio di Adobe After Effects CS5 | R | R | T
3.4 | Realizzazione copione | R
3.4.1 | Creazione del copione | R
3.5 | Realizzazione personaggio 3D | R | R | T
3.5.1 | Modellazione | R | R | T
3.5.2 | Colorazione | R | R | T
3.5.3 | Animazione provvisoria | R | R | T
3.6 | Realizzazione scenografia video | R | R | T
3.6.1 | Assemblaggio flipper LEGO | R | R | T
3.6.2 | Creazione della scritta "A strange character as a friend" | R | R | T
3.6.3 | Creazione del disegno del personaggio 3D | R | R | T
3.7 | Realizzazione riprese | R | R | T
3.7.1 | Microfonaggio | R | R | T
3.7.2 | Riprese | R | R | T
3.7.2.1 | Cambio inquadrature | R
3.8 | Realizzazione video | R
3.8.1 | Montaggio senza personaggio 3D | R | R | T
3.8.2 | Renderizzazione personaggio 3D | R | R | T
3.8.3 | Montaggio con personaggio 3D | R | R | T
3.9 | Realizzazione audio | R | R | T
3.9.1 | Doppiaggio personaggio 3D | T | R | T
3.9.2 | Effetti sonori | R | R | T
3.9.3 | Montaggio del suono | R | R | T
3.10 | Collaudo di sistema | I | R | T
4.1 | Piano di collaudo | I | R | T
4.1.2 | Check list | I | R | T
4.2 | Esecuzione del video e documentazione risultato | I | R | R
5.1 | Generazione istruzioni di installazione | I | I | R
5.2 | Generazione manuale d' uso | I | I | R
5.3 | Esempio di funzionamento | I | I | R
5.4 | Chiusura progetto | I | I | R
R | RESPONSABILE
T | TECNICO
I | INTERPELLATO